## (E) PROJETO
Equipe - EMPRESA | GRUPO 08
Nome
Thiago Barone
Projeto
Sistema de Gerenciamento de Serviços de TI
Sistema web desenvolvido em React para gerenciar serviços de informática prestados pela empresa, incluindo cadastro de clientes, solicitação de serviços com orçamentos, e sistema de avaliação dos serviços executados.
Link do projeto
https://github.com/xthiag03d/sistema-servicos-ti
Duração do projeto
Projeto desenvolvido em 1 sprint única de 1 semana (29/11 a 04/12/2025). Entrega final em 04/12/2025 às 19:00.
Sprint (time-box)
1 semana (29/11 a 04/12/2025)
Reuniões e horários
Sprint Planning - 1º dia às 10h
Reuniões diárias - 13h às 13h15
Sprint Review - último dia às 14h30 (importante participação presencial)
Sprint Retrospective - último dia às 14h30
Equipe - DESENVOLVEDORA CONTRATADA |  | GRUPO xx
Nome |  | Indisponibilidades

## (E) Requisitos
Regras de Negócio - RN
RN x | Regra | Descrição
RN01 | Cadastro obrigatório | Todos os clientes devem estar cadastrados antes de solicitar serviços
RN02 | Avaliação única | Cada serviço pode receber apenas uma avaliação
RN03 | Serviços concluídos | Apenas serviços com status "Concluído" podem ser avaliados
RN04 | Orçamento obrigatório | Todo serviço deve ter um valor de orçamento definido
RN05 | Persistência local | Dados devem ser salvos automaticamente no localStorage do navegador
Requisitos Funcionais - RF
RF x | Nome | Descrição | Dependência RFs, RN, RNF | (C) Épico
RF01 | Cadastrar Cliente | Sistema deve permitir cadastrar clientes com nome, email e telefone | RN01 | EP1
RF02 | Editar Cliente | Sistema deve permitir editar dados de clientes cadastrados | RF01 | EP1
RF03 | Excluir Cliente | Sistema deve permitir excluir clientes do sistema | RF01 | EP1
RF04 | Listar Clientes | Sistema deve exibir lista completa de clientes cadastrados | RF01 | EP1
RF05 | Solicitar Serviço | Sistema deve permitir solicitar novo serviço vinculando cliente e tipo | RF01, RN01, RN04 | EP2
RF06 | Definir Orçamento | Sistema deve permitir inserir valor de orçamento para cada serviço | RF05, RN04 | EP2
RF07 | Gerenciar Status | Sistema deve permitir alterar status do serviço (Em andamento, Concluído, Cancelado) | RF05 | EP2
RF08 | Listar Serviços | Sistema deve exibir todos os serviços cadastrados com seus detalhes | RF05 | EP2
RF09 | Relatório Demanda | Sistema deve gerar relatório de clientes que mais demandam serviços | RF04, RF08 | EP2
RF10 | Relatório Serviços | Sistema deve listar tipos de serviços mais solicitados | RF08 | EP2
RF11 | Avaliar Serviço | Sistema deve permitir avaliar serviços concluídos com nota de 1 a 5 | RF07, RN02, RN03 | EP3
RF12 | Comentar Avaliação | Sistema deve permitir adicionar comentário opcional na avaliação | RF11 | EP3
RF13 | Nota Média | Sistema deve calcular e exibir nota média das avaliações | RF11 | EP3
RF14 | Dashboard | Sistema deve exibir dashboard com estatísticas gerais | RF04, RF08, RF13 | EP1, EP2, EP3
Requisitos Não Funcionais - RNF
RNF x | Tipo | Descrição
RNF01 | Usabilidade / Design | Interface deve ser intuitiva e responsiva, adaptando-se a dispositivos mobile, tablet e desktop
RNF02 | Usabilidade / Design | Sistema deve carregar página inicial em menos de 2 segundos em conexões de banda larga
RNF03 | Compatibilidade | Sistema deve funcionar nos navegadores Chrome, Firefox, Edge e Safari (versões recentes)
RNF04 | Disponibilidade | Sistema deve estar disponível 24/7 para acesso local, sem necessidade de conexão à internet
RNF05 | Produto | Dados devem ser salvos automaticamente a cada operação, evitando perda de informações
RNF06 | Disponibilidade | Código deve seguir padrões React e estar bem documentado para facilitar manutenção
RNF07 | Segurança | Dados armazenados no localStorage devem ser isolados por domínio/origem
RNF08 | Usabilidade / Design
Arquitetura deve permitir futura migração para backend real sem reescrita completa

## (E) Backlog do Produto
Visão do Produto
| Sistema de Gerenciamento de Serviços de TI | Plataforma web para empresas de TI gerenciarem clientes, serviços prestados, orçamentos e avaliações de qualidade
ÉPICO 1 | Cliente | Gerenciamento completo de clientes (CRUD)
ÉPICO 2 | Serviço | Solicitação e gerenciamento de serviços com orçamentos e relatórios
ÉPICO 3 | Avaliação | Sistema de avaliação dos serviços executados
Backlog do Produto
Épico (EPx) | Cód.Item BKLOG | Item do Backlog | [6 empty] | Priorização | Sprint
EP1 | BK01 | Implementar cadastro de clientes | [6 empty] | ALTA | 1
EP1 | BK02 | Implementar edição de clientes | [6 empty] | ALTA | 1
EP1 | BK03 | Implementar exclusão de clientes | [6 empty] | MÉDIA | 1
EP1 | BK04 | Implementar listagem de clientes | [6 empty] | ALTA | 1
EP2 | BK05 | Implementar solicitação de serviços | [6 empty] | ALTA | 1
EP2 | BK06 | Implementar definição de orçamento | [6 empty] | ALTA | 1
EP2 | BK07 | Implementar alteração de status do serviço | [6 empty] | ALTA | 1
EP2 | BK08 | Implementar listagem de serviços | [6 empty] | ALTA | 1
EP2 | BK09 | Desenvolver relatório de clientes que mais demandam | [6 empty] | MÉDIA | 1
EP2 | BK10 | Desenvolver relatório de serviços mais solicitados | [6 empty] | MÉDIA | 1
EP3 | BK11 | Implementar sistema de avaliação (estrelas) | [6 empty] | ALTA | 1
EP3 | BK12 | Implementar comentários nas avaliações | [6 empty] | BAIXA | 1
EP3 | BK13 | Calcular e exibir nota média | [6 empty] | MÉDIA | 1
EP1 | BK14 | Desenvolver dashboard com estatísticas | [6 empty] | ALTA | 1
Definição de Preparado do Item | [7 empty] | Definição de Pronto do Item
Compreendido por todos | [7 empty] | Testado (testes unitários com DAO e camada de serviço - Arquillian. Testes "cruzados".)
Estimado (a princípio, em horas) | [7 empty] | Testado (testes manuais exploratórios)
Deploy em HML (!!! Atenção !!! Sobrescrita de banco de dados semanal!!!)
Acompanhamento do Projeto
Sprint |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03
Total de Pontos |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Pontos Resolvidos
Ideal |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4

## (E) Histórias de Usuário (HU)
Histórias de Usuário
Épico (EPx) | Cód.Item BKLOG | HUx | Como PERSONA quero..... para .....
EP1 | BK01 | HU01 | Como gestor de TI, quero cadastrar novos clientes no sistema para organizar minha base de atendimento
|  |  | CA1 | Sistema deve solicitar nome/empresa, email e telefone obrigatoriamente
|  |  | CA2 | Sistema deve validar formato de email
|  |  | CA3 | Sistema deve exibir mensagem de sucesso após cadastro
|  |  | CA4 | Cliente cadastrado deve aparecer imediatamente na listagem
EP2 | BK05 | HU02 | Como técnico de suporte, quero solicitar novo serviço vinculado a cliente para registrar atendimentos realizados
|  |  | CA1 | Sistema deve permitir selecionar cliente cadastrado
|  |  | CA2 | Sistema deve permitir escolher tipo de serviço de lista pré-definida
|  |  | CA3 | Sistema deve permitir inserir orçamento em reais
|  |  | CA4 | Sistema deve permitir adicionar descrição detalhada do serviço
EP2 | BK09 | HU03 | Como gerente comercial, quero visualizar relatório dos clientes que mais demandam serviços para identificar principais clientes
|  |  | CA1 | Dashboard deve exibir tabela com clientes ordenados por quantidade de serviços
|  |  | CA2 | Relatório deve mostrar nome, email, telefone e total de serviços
|  |  | CA3 | Dados devem atualizar automaticamente ao cadastrar novos serviços
|  |  | CA4 | Deve exibir apenas clientes com pelo menos 1 serviço
EP3 | BK11 | HU04 | Como coordenador de qualidade, quero avaliar serviços concluídos com notas de 1 a 5 estrelas para medir satisfação
|  |  | CA1 | Sistema deve permitir avaliar apenas serviços com status "Concluído"
|  |  | CA2 | Avaliação deve usar sistema visual de estrelas (1 a 5)
|  |  | CA3 | Cada serviço pode receber apenas uma avaliação
|  |  | CA4 | Dashboard deve calcular e exibir nota média geral automaticamente
HU05
|  |  | CAx | Critério de aceitação
HU06
|  |  | CAx | Critério de aceitação
HU07
|  |  | CAx | Critério de aceitação
HU08
|  |  | CAx | Critério de aceitação
HU09
|  |  | CAx | Critério de aceitação
HU11
|  |  | CAx | Critério de aceitação
HU12
|  |  | CAx | Critério de aceitação
HU13
|  |  | CAx | Critério de aceitação
HU14
|  |  | CAx | Critério de aceitação
HU15
|  |  | CAx | Critério de aceitação
HU16
|  |  | CAx | Critério de aceitação
HU17
|  |  | CAx | Critério de aceitação
HU18
|  |  | CAx | Critério de aceitação
HU19
|  |  | CAx | Critério de aceitação
HU20
|  |  | CAx | Critério de aceitação

## (C) Sprint Planning
Sprint Planning
Sprint 1
Cd.BackLog | Ítem do BackLog | Esforço (hs) | Dúvidas
BK01 | Implementar cadastro de clientes | 4
BK02 | Implementar edição de clientes | 3
BK03 | Implementar exclusão de clientes | 2
BK04 | Implementar listagem de clientes | 3
BK05 | Implementar solicitação de serviços | 6
BK06 | Implementar definição de orçamento | 2
BK07 | Implementar alteração de status | 3
BK08 | Implementar listagem de serviços | 4
BK09 | Relatório de clientes que mais demandam | 4
BK10 | Relatório de serviços mais solicitados | 3
BK11 | Sistema de avaliação com estrelas | 6
BK12 | Comentários nas avaliações | 2
BK13 | Calcular nota média | 3
BK14 | Deploy realizado via GitHub (https://github.com/xthiag03d/sistema-servicos-ti) | 8
Sistema rodando localmente em desenvolvimento (http://localhost:5173)
Sprint 2
Cd.BackLog | Ítem do BackLog | Esforço (hs) | Dúvidas
Deploy
Deploy em Homologação - Banco (SCMBD) e aplicação
Deploy em Produção - Banco (SCMBD) e aplicação
Sprint 3
Cd.BackLog | Ítem do BackLog | Esforço (hs) | Dúvidas
Deploy
Deploy em Homologação - Banco (SCMBD) e aplicação
Deploy em Produção - Banco (SCMBD) e aplicação
Sprint 4
Cd.BackLog | Ítem do BackLog | Esforço (hs) | Dúvidas
Deploy
Deploy em Homologação - Banco (SCMBD) e aplicação
Deploy em Produção - Banco (SCMBD) e aplicação

## (C) Sprint 1 - 06_02 a 17_02
Meta da Sprint
Ao final da Sprint 1, disponibilizaremos sistema funcional completo para gerenciar clientes, serviços, relatórios e avaliações.
Situação: | ATENDIDO
Sistema React + Context API + localStorage. Interface responsiva. Todas funcionalidades implementadas. Deploy no GitHub.
Itens do Backlog do Produto Selecionados
BK01 - Cadastro de clientes
BK02 - Edição de clientes
BK03 - Exclusão de clientes
BK04 - Listagem de clientes
BK05 - Solicitação de serviços
BK06 - Definição de orçamento
BK07 - Alteração de status
BK08 - Listagem de serviços
BK09 - Relatório clientes
BK10 - Relatório serviços
BK11 - Sistema de avaliação
BK12 - Comentários avaliações | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex
BK14 - Dashboard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resolvidas
Ideal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dia não útil
Indisponibilidades do Time na Sprint
Nome | Seg: Dia(s) / Período
Review - Feedback do cliente

## (C) Retrospectiva
Lições Aprendidas
# | O que foi bem? | O que pode melhorar?
Sprint 1 | Arquitetura React bem estruturada | Implementar testes
| Context API eficiente | Backend real
| LocalStorage funcionou bem | Autenticação
| Interface responsiva | Mais relatórios
| 100% dos requisitos atendidos | Exportação Excel/PDF
Sprint 2
Sprint 3
Plano de Ação
# | O quê | Quem? | Quando?
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3